## Sheet1
No | Kegiatan | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mempelajari materi Machine Learning dan Deep Learning | bar: September 1 to September 2
2 | Mempelajari topik tentang penyakit jantung | bar: September 2 to September 3
3 | Mencari referensi penelitian sebelumnya tentang klasifikasi penyakit jantung | bar: September 3 to September 4
4 | Mencari dataset penyakit jantung | bar: September 4
5 | Mencari referensi metode yang akan digunakan untuk klasifikasi penyakit jantung | bar: September 4 to Oktober 4
6 | Perancangan sistem | bar: November 2 to November 4
7 | Penyusunan proposal | bar: Oktober 3 to November 4
8 | Mengelolah dataset awal
9 | Membagi data train, test dan validation
10 | Membangun program untuk import data
11 | Membangun program untuk pelatihan
12 | Proses pelatihan data
13 | Membangun program untuk pengujuan data
14 | proses pengujian data
15 | Uji coba keseluruhan nilai parameter pada sistem
16 | Evaluasi
17 | Penyusunan laporan
18 | Sidang skripsi
19 | Dokumentasi dan studi literatur